## tasks
task_id | name | parent_id | duration | start | end
0 | project | - | 14 | 2018-06-06T08:00:00 | 2018-06-28T17:00:00
1 | parent | 0 | 10 | 2018-06-06T08:00:00 | 2018-06-22T17:00:00
2 | a | 1 | 3 | 2018-06-06T08:00:00 | 2018-06-08T17:00:00
3 | b | 1 | 2 | 2018-06-14T08:00:00 | 2018-06-15T17:00:00
4 | son | 1 | 10 | 2018-06-06T08:00:00 | 2018-06-22T17:00:00
5 | c | 4 | 2 | 2018-06-06T08:00:00 | 2018-06-07T17:00:00
6 | d | 4 | 4 | 2018-06-15T08:00:00 | 2018-06-22T17:00:00
7 | daughter | 1 | 1 | 2018-06-06T08:00:00 | 2018-06-08T17:00:00
8 | e | 7 | 1 | 2018-06-06T08:00:00 | 2018-06-28T17:00:00
9 | uncle | 0 | 11 | 2018-06-11T08:00:00 | 2018-06-28T17:00:00
10 | f | 9 | 2 | 2018-06-11T08:00:00 | 2018-06-28T17:00:00
11 | g | 9 | 4 | 2018-06-18T08:00:00 | 2018-06-25T17:00:00
12 | h | 9 | 3 | 2018-06-26T08:00:00 | 2018-06-28T17:00:00

## relationships
task_id | predecessor_id | rel_type | offset
3 | 2 | FS | 2
5 | 2 | SS
6 | 3 | SS | 1
8 | 5 | SF | 3
10 | 5 | FF | 3
11 | 6 | SS | 1
11 | 8 | FS
12 | 10 | SF | 2
12 | 11 | FS

## calendar
week_working_days
1
2
3
4
5
holiday_name | holiday_start | holiday_end | duration
Holiday 1 | 2018-06-13T00:00:00.000 | 2018-06-13T23:59:59.999 | 1
Holiday 2 | 2018-06-20T00:00:00.000 | 2018-06-21T23:59:59.999 | 2